## Sheet1
湖北省咸宁市中小河流近期治理项目建设情况报表（一） 2020.9.23
序号 | 项目名称 | 所在县（市、区） | 初设审批文号 | 治理标准 | 批复概算投资 （万元） | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 投资完成情况（万元） |  |  |  |  | 形象进度 | 本月完成进度
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市) | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市)
1 | 通城县铁柱港河大坪乡段治理工程 | 通城县 | 鄂水利复[2017]59号 | 10年一遇 | 2813.8 | 2813.8 | 2400 |  |  | 413.8 | 2785.7 | 2400 |  |  | 385.7 | 99%
2 | 崇阳县虎爪河治理工程 | 崇阳县 | 鄂水利复[2016]66号 | 10年一遇 | 2166.81 | 实际到位资金（万元） 合计: 1734; 实际到位资金（万元） 中央: 1734; 投资完成情况（万元） 合计: 1734; 投资完成情况（万元） 中央: 1734 | 100%
3 | 嘉鱼县余码（峡港）河治理工程 | 嘉鱼县 | 鄂水利复[2017]68号 | 10年一遇 | 2505.08 | 2193.3 | 2004 |  |  | 189.3 | 2089.3 | 1900 |  | 0 | 189.3 | 100%
4 | 咸安区高桥河高桥镇段治理工程 | 咸安区 | 鄂水利复[2016]151号 | 10年一遇 | 2992.66 | 实际到位资金（万元） 合计: 2395; 实际到位资金（万元） 中央: 2395; 投资完成情况（万元） 合计: 2395; 投资完成情况（万元） 中央: 2395 | 100%
5 | 崇阳县大市河治理工程 | 崇阳县 | 鄂水利复[2018]35号 | 10年一遇 | 4319.09 | 实际到位资金（万元） 合计: 2375; 实际到位资金（万元） 中央: 2375; 投资完成情况（万元） 合计: 4319.09; 投资完成情况（万元） 中央: 4319.09 | 100%
6 | 咸宁市咸安区淦河系统治理工程 | 咸安区 | 鄂水利复[2018]65号 | 50、20年一遇 | 22664.03 | 实际到位资金（万元） 合计: 6500; 实际到位资金（万元） 中央: 6500; 投资完成情况（万元） 合计: 4800; 投资完成情况（万元） 中央: 4800 | 73%
7 | 赤壁市宋家河李港段治理工程 | 赤壁市 | 咸水务函[2017]174号 | 10年一遇 | 2816.51 | 实际到位资金（万元） 合计: 1551; 实际到位资金（万元） 中央: 1551; 投资完成情况（万元） 合计: 1551; 投资完成情况（万元） 中央: 1551 | 100%
8 | 湖北省通山县厦铺河厦铺镇段防洪治理工程 | 通山县 | 咸水务函[2017]189号 | 10年一遇 | 2849.99 | 实际到位资金（万元） 合计: 1567; 实际到位资金（万元） 中央: 1567; 投资完成情况（万元） 合计: 1567; 投资完成情况（万元） 中央: 1567 | 55%
9 | 通山县横石河刘家岭段治理工程 | 通山县 | 咸水务函[2018]3号 | 10年一遇 | 2880 | 实际到位资金（万元） 合计: 800; 实际到位资金（万元） 中央: 800 | 0% | 已完成招标，准备近期开工
10 | 嘉鱼县余码河二期综合治理工程 | 嘉鱼县 | 咸水务函【2017】190号 | 20~10年一遇 | 2579.65 | 实际到位资金（万元） 合计: 800; 实际到位资金（万元） 中央: 800; 投资完成情况（万元） 合计: 450; 投资完成情况（万元） 中央: 450 | 17.4%
11 | 赤壁市新店河羊楼洞段治理工程 | 赤壁市 | 咸水务复【2018】4号 | 10年一遇 | 2999.98 | 实际到位资金（万元） 合计: 800; 实际到位资金（万元） 中央: 800 | 0% | 施工标9月25日开标
12 | 通城县菖蒲港关刀镇段治理工程 | 通城县 | 咸水务涵【2018】9号 | 10年一遇 | 2889.25 | 实际到位资金（万元） 合计: 737; 实际到位资金（万元） 中央: 737; 投资完成情况（万元） 合计: 38; 投资完成情况（万元） 中央: 38 | 1.315% | 已于8月27日开工

## Sheet2
湖北省咸宁市中小河流近期治理项目建设情况报表（二） 2020.9.23
序号 | 项目名称 | 新建堤防 （公里） |  | 加固堤防 （公里） |  | 河道疏浚 （公里） |  | 护岸护坡 （公里） |  | 穿堤建筑物 （座） |  | 防汛道路 （公里） |  | 土方 （万立方米） |  | 石方 （万立方米） |  | 砼 （万立方米） |  | 备注
|  | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成
1 | 通城县铁柱港河大坪乡段治理工程 | 0 | 0 | 7.938 | 7.86 | 6.197 | 6.14 | 13.299 | 13.17 | 20 | 20 | 0 |  | 23.55 | 23.32 | 1.54 | 1.53 | 1.88 | 1.862 |  | 0.99043
2 | 崇阳县虎爪河治理工程 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 4.84 | 4.84 | 4.962 | 4.962 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.47 | 20.47 | 4.68 | 4.68 | 1.3792 | 1.3792 |  | 1
3 | 嘉鱼县余码（峡港）河治理工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.468 | 11.468 | 23. 136 | 23.136 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19.52 | 19.52 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |  | 1
4 | 咸安区高桥河高桥镇段治理工程 | 0.22 | 0.22 | 4.895 | 4.895 | 8.832 | 8.832 | 1.65 | 1.65 | 2 | 2 |  |  | 34.1048 | 34.1048 | 2.745 | 2.745 | 0.764 | 0.764 |  | 1
5 | 崇阳县大市河治理工程 |  |  | 3.95 | 3.95 | 4.98 | 4.98 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  | 22.64 | 22.64 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1
6 | 咸宁市咸安区淦河系统治理工程 | 3.356 |  | 5.658 | 1.358 | 19.202 | 1.92 | 3.44 | 1.6168 | 1 |  |  |  | 93.8808 | 28.16 | 1.5476 | 0.15476 | 9.1929 | 1.6547 |  | 0.28646
7 | 赤壁市宋家河李港段治理工程 | 2.9 | 2.9 |  |  | 14 | 14 | 9.38 | 8.58 | 6 | 4 |  |  | 18.82 | 17.95 | 0.62 | 0.63 | 0.36 | 0.36
8 | 湖北省通山县厦铺河厦铺镇段防洪治理工程 | 0.392 | 0.29 | 0.596 |  | 8.792 | 7 | 4.776 | 3.516 | 2 | 0 |  |  | 16.56 | 16.56 | 1.91 | 1.91 | 0.83 | 0.72 |  | 0.95657
9 | 通山县横石河刘家岭段治理工程 | 2.791 | 0 | 0.176 | 0 | 10.34 | 0 | 1.792 | 0 | 2 | 0 |  |  | 7.81 | 0 | 2.44 | 0 | 1.23 | 0
10 | 嘉鱼县余码河二期综合治理工程 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9.7 | 0.7 | 3.25 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 3.6 | 0.357 | 0.05 | 0.358 | 0.006
11 | 赤壁市新店河羊楼洞段治理工程 |  |  | 0.8 | 0 | 2.875 | 0 | 11.215 | 0 | 2 | 0 |  |  | 11.5 | 0 | 1.15 | 0 | 0.52 | 0
12 | 通城县菖蒲港关刀镇段治理工程 | 0 | 0 | 2.827 | 0.14 | 8.564 | 0.43 | 7.238 | 0.36 | 12 | 0 |  |  | 69.178 | 3.46 | 0.68 | 0.035 | 0.57 | 0

## Sheet5
中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点工程建设情况报表（一） 2020.9.23
序号 | 项目名称 | 所在县（市、区） | 初设审批文号 | 治理标准 | 批复概算投资 （万元） | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 投资完成情况（万元） |  |  |  |  | 形象 进度 | 本月完成进度
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市) | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市)
1 | 咸安区黄水项目区 | 咸安区 | 鄂水利复[2015]31号 | 10年一遇 | 2939.59 | 1836.4 | 1713.8 | 122.6 |  |  | 1792.6 | 1670 | 122.6 |  |  | 98%
2 | 咸安区龙潭项目区 | 咸安区 | 鄂水利复[2015]49号 | 10年一遇 | 2945.03 | 1863.5 | 1717 | 146.5 |  |  | 1863.5 | 1717 | 146.5 |  |  | 100%
3 | 咸安区渠首项目区 | 咸安区 | 鄂水利复[2015]56号 | 10年一遇 | 2434.64 | 实际到位资金（万元） 合计: 1719; 实际到位资金（万元） 中央: 1719; 投资完成情况（万元） 合计: 1719; 投资完成情况（万元） 中央: 1719 | 100%

## Sheet4
中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点工程建设情况报表（二）
2020.9.23
序号 | 项目名称 | 新建堤防 （公里） |  | 加固堤防 （公里） |  | 河道疏浚 （公里） |  | 护岸护坡 （公里） |  | 穿堤建筑物 （座） |  | 防汛道路 （公里） |  | 土方 （万立方米） |  | 石方 （万立方米） |  | 砼 （万立方米） |  | 备注
|  | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成
1 | 咸安区黄水项目区 | 0 | 0 | 13.38 | 13.1 | 20.76 | 20.76 | 15.057 | 15.06 | 0 | 1 |  |  | 27.56 | 27.27 | 0.1918 | 0.1918 | 1.67 | 1.65 |  | 0.98946
2 | 咸安区龙潭项目区 |  |  | 0.393 | 0.393 | 20.262 | 20.26 | 19.617 | 19.62 | 9 | 9 |  |  | 20.14 | 20.14 | 0.6651 | 0.6651 | 2.58 | 2.58 |  | 1
3 | 咸安区渠首项目区 |  |  |  |  | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 1 | 1 |  |  | 9.43 | 9.43 | 2.21 | 2.21 | 1.92 | 1.92 |  | 1

## Sheet7
湖北省咸宁市入江重要支流治理项目建设情况报表 2020.9.23
序号 | 项目名称 | 所在县（市、区） | 初设审批文号 | 治理标准 | 批复概算投资 （万元） | 下达投资计划（万元） | 投资完成情况（万元） | 投资完成率 | 新建堤防 （公里） |  | 加固堤防 （公里） |  | 河道疏浚 （公里） |  | 护岸护坡 （公里） |  | 穿堤建筑物 （座） |  | 土方 （万立方米） |  | 石方 （万立方米） |  | 砼 （万立方米） |  | 形象 进度 | 本月完成进度
[9 empty] | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成
1 | 陆水干流重点河段防洪工程（崇阳段） | 崇阳县 | 鄂发改审批服务[2017]32号 | 20年一遇 10年一遇 | 8627 | 706 | 706 | 100% |  |  | 0.641 | 0.641 |  |  | 0.27 | 0.27 | 1 | 0 | 8.02 | 8 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.19 | 100%
2 | 陆水干流重点河段防洪工程（嘉鱼段） | 嘉鱼县 | 鄂发改审批服务[2016]165号 | 10年一遇 | 3494 | 3494 | 3400 | 97.31% |  |  | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  | 2 | 2 | 41.88 | 40 | 1.13 | 1.13 | 0.2 | 0.2 | 97%
3 | 富水干流综合治理工程（新增通山段） | 通山县 | 鄂发改审批服务[2018]85号 | 20年一遇 10年一遇 | 6018.57 | 5595 | 5595 | 100% | 0.16 | 4.23 | 1.609 | 1.42 | 7.021 | 4.18 | 6.647 | 2.64 | 4 | 2 | 18.84 | 18.84 | 3.26 | 3.26 | 2.2 | 2.2 | 99%
4 | 咸宁市陆水干流重点河段防洪治理工程二期 |  | 鄂发改审批服务[2018]247号 | 10年一遇 | 17631.37 | 16298 | 17077 | 104.8% |  |  | 21.845 | 21.745 | 4.09 | 4.09 | 20.53 | 20.24 | 12 | 12 | 123.37 | 108.53 | 18.2 | 15.899 | 5.81 | 5.8 | 99.5%