## Sheet1
湖北省咸宁市中小河流近期治理项目建设情况报表（一） 2021.5.27
序号 | 项目名称 | 所在县（市、区） | 初设审批文号 | 治理标准 | 批复概算投资 （万元） | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 完成资金（万元） |  |  |  |  | 投资完成率 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市) | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市)
1 | 咸宁市咸安区淦河系统治理工程 | 咸安区 | 鄂水利复[2018]65号 | 50、20年一遇 | 22664.03 | 6500 | 6500 |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  | 92.31% | 咸安区淦河系统治理一期工程进度84.6%,二期工程进度10%,
2 | 通山县横石河刘家岭段治理工程 | 通山县 | 咸水务复[2018]3号 | 10年一遇 | 2880 | 1600 | 1600 |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 75% | 已于2020年10月10日开工。
3 | 嘉鱼县余码河二期综合治理工程 | 嘉鱼县 | 咸水务函【2017】190号 | 20~10年一遇 | 2579.65 | 1619 | 1419 |  |  | 200 | 1100 | 900 |  |  | 200 | 67.94%
4 | 赤壁市新店河羊楼洞段治理工程 | 赤壁市 | 咸水务复【2018】4号 | 10年一遇 | 2999.98 | 2040 | 1540 |  |  | 500 | 1451 | 1181 |  |  | 270 | 71.13% | 已于10月1日开工
5 | 通城县菖蒲港关刀镇段治理工程 | 通城县 | 咸水务函【2018】9号 | 10年一遇 | 2889.25 | 1437 | 737 |  |  | 700 | 1437 | 737 |  |  | 700 | 100% | 已于8月27日开工

## Sheet2
湖北省咸宁市中小河流近期治理项目建设情况报表（二） 2021.5.27
序号 | 项目名称 | 新建堤防 （公里） |  | 加固堤防 （公里） |  | 河道疏浚 （公里） |  | 护岸护坡 （公里） |  | 穿堤建筑物 （座） |  | 防汛道路 （公里） |  | 土方 （万立方米） |  | 石方 （万立方米） |  | 砼 （万立方米） |  | 备注
|  | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成
1 | 咸宁市咸安区淦河系统治理工程（一期） | 3.356 |  | 5.658 | 1.754 | 19.202 | 1.9202 | 3.44 | 1.6168 | 1 |  |  |  | 93.8808 | 31.83 | 1.5476 | 0.24762 | 9.1929 | 2.2982
| 咸宁市咸安区淦河系统治理工程（二期） |  |  |  | 0.5 |  | 0.615 | [7 empty] | 4.5
2 | 通山县横石河刘家岭段治理工程 | 2.791 |  | 0.176 | 0.176 | 10.342 | 0.2 | 1.792 |  | 2 | 2 |  |  | 7.223 | 1.481 | 2.44 | 1.017 | 1.23 | 0.14
3 | 嘉鱼县余码河二期综合治理工程 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9.7 | 4.1 | 3.25 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 4 | 0.357 | 0.05 | 0.358 | 0.18
4 | 赤壁市新店河羊楼洞段治理工程 |  |  | 0.8 |  | 8.3 | 4.6 | 11.215 | 2.3 | 2 |  | 4.37 |  | 11.5 | 6.3 | 1.15 | 0.63 | 0.52 | 0.3
5 | 通城县菖蒲港关刀镇段治理工程 | 0 | 0 | 2.827 | 1.41 | 8.564 | 4.26 | 7.238 | 3.6 | 12 | 6 |  |  | 69.178 | 34.41 | 0.68 | 0.348 | 0.57 | 0.284

## Sheet5
中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点工程建设情况报表（一） 2021.5.27
序号 | 项目名称 | 所在县（市、区） | 初设审批文号 | 治理标准 | 批复概算投资 （万元） | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 完成资金（万元） |  |  |  |  | 投资完成率
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市) | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市)
1 | 咸安区余花项目区 | 咸安区 | 鄂水利复[2015]111号 | 10年一遇 | 2170.23 | 1290 | 290 |  |  | 1000 | 1290 | 290 |  |  | 1000 | 100%

## Sheet4
中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点工程建设情况报表（二）
2021.5.27
序号 | 项目名称 | 新建堤防 （公里） |  | 加固堤防 （公里） |  | 河道疏浚 （公里） |  | 护岸护坡 （公里） |  | 穿堤建筑物 （座） |  | 防汛道路 （公里） |  | 土方 （万立方米） |  | 石方 （万立方米） |  | 砼 （万立方米） |  | 备注
|  | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成
1 | 咸安区余花项目区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.013 | 10.86 | 16.688 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 7.75 | 0.42 | 0.29 | 0.83 | 0.39